## Hoja 1
MATRIZ DE INTERÉS VS PODER
TABLA ANÁLISIS DE ACTORES
| Actor |  | Poder | Interés | Ubicación | Justificación | Estrategia
| Entidades distritales competentes |  | Alto | Alto | Gestionar atentamente | Son responsables de coordinar la atención, asignar recursos y tomar decisiones | Coordinación constante, gestión directa
| Equipo del proyecto (administradores de la plataforma) |  | Alto | Alto | Gestionar atentamente | Ejecutan y controlan el sistema | Seguimiento continuo
| Proveedores tecnológicos |  | Alto | Alto | Gestionar atentamente | Desarrollan y mantienen la plataforma | Comunicación permanente
| Empresas constructoras / reparadoras |  | Alto | Bajo | Mantener satisfechos | Ejecutan las reparaciones según contratos | Relación estable, comunicación puntual
| Ciudadanos afectados |  | Bajo | Alto | Mantener informados | Usuarios principales del sistema | Atención, soporte, información clara
| Comunidad local (entorno social) |  | Bajo | Alto | Mantener informados | Impacto indirecto en el entorno | Participación e información
| ONG / fundaciones |  | Bajo | Alto | Mantener informados | Apoyo social y acompañamiento | Inclusión en procesos
| Público en general |  | Bajo | Bajo | Monitoreo | No participan directamente | Seguimiento básico
|  | INTERES | Mucho | MANTENER SATISFECHOS |  | GESTIONAR ATENTAMENTE
|  |  |  | • Empresas constructoras • Empresas reparadoras de viviendas • Contratistas de obra |  | • Entidades distritales competentes (vivienda y gestión del riesgo) • Alcaldía de Bogotá • Equipo del proyecto (administradores de la plataforma) • Proveedores tecnológicos
|  |  | Poco | MONITOREO / OBSERVACIÓN |  | MANTENER INFORMADOS
|  |  |  | • Público en general • Personas no afectadas • Actores externos sin relación directa |  | • Ciudadanos afectados • Familias damnificadas • Comunidad local (entorno social) • ONG / fundaciones
|  |  |  | Poca |  | Mucha
|  |  |  | POCO INTERÉS - POCA INFLUENCIA |  | POCO INTERÉS - MUCHA INFLUENCIA
INFLUENCIA